## NOME_EMPREENDIMENTO
IDENTIFICAÇÃO | [5 empty] | Demandas Atuais:
Processo nº
Empreendimento
Tipologia
Empreendedor
CNPJ
Pessoa de contato
Endereço
E-mail
Telefone
FASE DE LICENÇA PRÉVIA
Empreendedor | Foi realizada inscrição no CTF e preenchimento da FCA? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 7° da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi realizada análise de competência para o licenciamento (federal ou não)? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  | - |  | - | - | Art. 7° da IN 184/08, art. 7° da LC 140/11, Decreto 8.437/15 | - | - | - | - | -
Ibama | Instância de tramitação do licenciamento (Despacho ou Memorando da Coordenação-Geral) | SEDE | NLA | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  | - |  | - |  | Art. 7° e 9° da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi instaurado o processo administrativo? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 7° da IN 184/08 | 10 dias úteis após o recebimento da FCA | Art. 7º da IN 184/08 | 1900-01-12 | Não
Ibama | Foi disponibilizado no site do Ibama o TR padrão para a tipologia que está sendo licenciada? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 8° da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor solicitando: (i) informações do projeto, (ii) proposta de TR (com base no TR padrão), (iii) informações sobre a Portaria Interministerial 60/15, (iv) informações sobre a Portaria MMA 55/14, (v) agendamento de reunião e (vi) vistoria no local do empreendimento? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º e 10 da IN 184/08, art. 3º da PI 60/15, art. 2º da Portaria MMA 55/14, art. 10 da Conama 237/97 e Conama 428/10 | - | - | - | -
Ibama | Foi realizada reunião de apresentação do empreendimento e elaborada ata da reunião? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi realizada vistoria no local proposto para instalação do empreendimento e elaborado parecer sobre a vistoria? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 10 da Conama 237/97 | - | - | - | -
Empreendedor | Foram apresentados o projeto do empreendimento e as informações sobre os órgãos envolvidos? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08, art. 3º da PI 60/15, art. 2º da Portaria MMA 55/14, art. 10 da Conama 237/97 e e Conama 428/10 | - | - | - | -
Ibama | Foi definido o tipo de estudo ambiental (EIA ou outro)? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 7° e 9° da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | Foi apresentada proposta de TR? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi elaborada a minuta de TR, considerando as especificidades do empreendimento, o art. 4º da Portaria Interministerial 60/15 e o art. 4º da Portaria MMA 55/14? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | - | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor contendo a minuta do TR e as orientações para solicitar a Abio? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | Foi enviada a minuta do TR aos órgãos envolvidos no licenciamento com solicitação de manifestação? (Enviar somente àqueles órgãos que efetivamente precisam ser consultados. Para Funai, FCP, IPHAN e MS: todos os tipos de estudos, considerar Anexo I da Portaria Interministerial 60/15. Para ICMBio: EIA, considerar art. 3º e 8º da Portaria MMA 55/14; outros estudos, considerar art. 9º da Portaria MMA 55/14. Para Ucs estaduais e municipais: todos os tipos de estudos, considerar a Conama 428/10). | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  | - | - |  | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI 60/15 | 10 dias consecutivos após o requerimento de licença | Art. 5º da PI 060/15 | - | - | -
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI 60/15 | 10 dias consecutivos após o requerimento de licença | Art. 5º da PI 060/15 | - | -
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI 60/15 | 10 dias consecutivos após o requerimento de licença | Art. 5º da PI 060/15 | - | -
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI 60/15 | 10 dias consecutivos após o requerimento de licença | Art. 5º da PI 0/15 | - | -
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  | - | - |  | - | Art. 10 da IN 184/08, art. 3º e 9º da Portaria MMA 55/14 e art. 2º da Conama 428/10 | 15 dias úteis após o recebimento da FCA (para EIA) | Art. 4º da Portaria MMA 55/14 | 1900-01-19 | #VALUE! | -
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
|  |  | - | - |  | Art. 10 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/10 | - | - | - | -
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/10 | - | - | - | -
Órgãos envolvidos | Os órgãos envolvidos encaminharam manifestação quanto ao conteúdo do TR? | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI n° 60/15 | 15 dias após a solicitação de manifestação / 15 dias consecutivos, prorrogável por mais 10 dias | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 5° da PI 60/15 | #VALOR! | #VALOR!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI n° 60/15 | 15 dias após a solicitação de manifestação / 15 dias consecutivos, prorrogável por mais 10 dias | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 5° da PI 60/15 | 1900-01-24 | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI n° 60/15 | 15 dias após a solicitação de manifestação / 15 dias consecutivos, prorrogável por mais 10 dias | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 5° da PI 60/15 | 1900-01-24 | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 5° da PI n° 60/15 | 15 dias após a solicitação de manifestação / 15 dias consecutivos, prorrogável por mais 10 dias | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 5° da PI 60/15 | #VALOR! | #VALOR!
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08, art. 4º da Portaria MMA 55/14 e art. 2º da Conama 428/10 | 15 dias após a solicitação de manifestação / 15 dias úteis (para EIA) | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 4º da Portaria MMA 55/14 e art. 2º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/10 | 15 dias após a solicitação de manifestação / 15 dias úteis (para EIA) | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 2º da Conama 428/10 | 1900-01-19 | #VALUE!
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/10 | 15 dias úteis (para EIA) | Art. 10 da IN 184/08 / Art. 2º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foi elaborado o TR? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 11 da IN 184/08A | 60 dias corridos a partir da instauração do processo | Art. 11 da IN 184/08 | 1900-02-28 | #VALUE!
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor contendo o TR e a solicitação de publicação do seu recebimento com indicação do tipo de estudo que será elaborado? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 12 da IN 184/08 e Conama 06/86 | - | - | - | -
Empreendedor | O empreendedor providenciou a publicação informando o recebimento do TR e o tipo de estudo que será elaborado? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 13 da IN 184/08 e Conama 06/86 | - | - | - | -
Ibama | Foi elaborada a Abio? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da Lei 9605/98 e Portaria Ibama 12/11 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor contendo a Abio? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Empreendedor | O EIA/RIMA foi protocolado? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 12 e 17 da IN 184/08 | 2 anos após TR | Art. 12 da IN 184/08 | #VALOR! | #VALOR!
Empreendedor | A LP foi requerida no sistema do Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 17 da IN 184/08 e art. 10 da Conama 237/97 | - | - | - | -
Empreendedor | O requerimento da LP foi publicado e a sua cópia foi encaminhada ao Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 17 da IN 184/08 e Conama 06/86 | - | - | - | -
Ibama | Foi elaborado parecer de verificação do EIA/RIMA, com relação aos critérios exigidos no TR (checklist)? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 18 da IN 184/08 | 30 dias após protocolo do EIA/RIMA | Art. 18 da IN 184/08 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foi publicado o aceite do EIA/RIMA (ou a sua devolução)? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 18 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor informando o seu aceite para análise (ou sua devolução), com a indicação dos locais para disponibilização e solicitação de cópias dos comprovantes de entrega? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 18 e 19 da IN 184/08 e art. 11 da CONAMA 01/86 | - | - | - | -
Empreendedor | Foram encaminhadas cópias dos comprovantes de entrega dos estudos nos locais indicados pelo Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 19 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício aos órgãos envolvidos no licenciamento para manifestação técnica acerca dos estudos? (Enviar somente àqueles órgãos que efetivamente precisam ser consultados). | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 30 dias para EIA e 15 dias para outros estudos, após o recebimento dos estudos | Art. 6º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 30 dias para EIA e 15 dias para outros estudos, após o recebimento dos estudos | Art. 6º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 30 dias para EIA e 15 dias para outros estudos, após o recebimento dos estudos | Art. 6º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 30 dias para EIA e 15 dias para outros estudos, após o recebimento dos estudos | Art. 6º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08, art. 5º, 8º e 9º da Portaria MMA 55/14 e art. 2º da Conama 428/11 | 15 dias úteis após o aceite do estudo (para EIA) / 15 dias após o aceite do EIA | Art. 5º e 10º da Portaria MMA 55/14 / Art. 2º da Conama 428/11 | #VALUE! | #VALUE!
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/11 | 15 dias após o aceite do EIA | Art. 2º da Conama 428/11 | #VALUE! | #VALUE!
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/11 | 15 dias após o aceite do EIA | Art. 2º da Conama 428/11 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foi publicado o edital informando sobre os locais onde o EIA/RIMA está disponível e abrindo prazo de 45 dias para o requerimento de audiência pública? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 22 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 09/87 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor informando que será realizada audiência pública e solicitando indicação de data, horário e locais apropriados? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | Foi publicado edital de convocação da audiência pública com indicação de data, horário e local, e com antecedência mínima de quinze dias para sua realização? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 22 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor encaminhando (i) regulamento, (ii) questionário, (iii) lista de presença e (iv) instruções para divulgação da audiência pública, bem como a solicitação de encaminhamento dos seguintes documentos: (i) propostas das apresentações (empreendedor e consultoria), (ii) informação sobre o andamento da divulgação da audiência e (iii) cópia da publicação da convocação da audiência em jornal de grande circulação? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | Foram convidados os stakeholders (envolvidos, intervenientes e autoridades) para participação da audiência pública? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Empreendedor | Foram encaminhadas (i) propostas das apresentações (empreendedor e consultoria), (ii) informação sobre o andamento da divulgação da audiência e (iii) cópia da publicação da convocação da audiência em jornal de grande circulação? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | Foram verificados o conteúdo das apresentações (empreendedor, consultoria e Ibama) e o andamento da divulgação e da organização da audiência pública? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | A audiência pública foi realizada e uma ata sucinta foi elaborada? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 22 da IN 184/08, art. 10 da Conama 237/97, art. 11 da Conama 01/86 e art. 4º da Conama 09/87 | 45 dias após publicação do edital com abertura de prazo e 15 dias após publicação da convocação | Art. 22 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 09/87 | #VALOR! | -
Ibama | Foi enviado ofício ao empreendedor solicitando gravação, transcrição e comprovação de divulgação da audiência pública? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 23 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Os questionamentos pertinentes ao Ibama foram respondidos via ofício aos respectivos solicitantes? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | Os questionamentos pertinentes ao empreendedor ou à consultoria foram encaminhados via ofício ao empreendedor para a elaboração das respectivas respostas? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Empreendedor | Foram encaminhadas a gravação, a transcrição e a comprovação de divulgação da audiência pública? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 23 da IN 184/08 | 15 dias após a audiência | Art. 23 da IN 184/08 | #VALUE! | #VALUE!
Empreendedor | Foram encaminhadas as respostas aos questionamentos pertinentes ao empreendedor e à consultoria? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | Foi elaborado parecer sobre a audiência pública, incluindo análise das formas de divulgação, bem como dos principais questionamentos durante e após a audiência? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 5º da Conama 09/87 | - | - | - | -
Caso o órgão tenha apresentado manifestação final conclusiva (favorável ou contrária) sobre o estudo ambiental, prosseguir para item abaixo. Caso contrário, ir para item “Complementações”, na sequência.
Órgãos envolvidos | Os órgãos envolvidos encaminharam manifestação final acerca dos estudos ambientais? (* no caso de complementações, ver item abaixo) | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 7º da PI 60/15 | 30 dias após solicitação de manifestação / 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, prorrogável por mais 15 dias | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 7º da PI 60/15 | 30 dias após solicitação de manifestação / 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, prorrogável por mais 15 dias | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 7º da PI 60/15 | 30 dias após solicitação de manifestação / 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, prorrogável por mais 15 dias | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 7º da PI 60/15 | 30 dias após solicitação de manifestação / 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, prorrogável por mais 15 dias | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08, art. 5º da Portaria MMA 55/14 e art. 2º da Conama 428/10 | 30 dias após solicitação de manifestação / 60 dias para EIA / 60 dias para EIA (prorrogável por mais 30 dias, em caso de complementações) | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 5º da Portaria MMA 55/14 / Art. 2º e 3º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/10 | 30 dias após solicitação de manifestação / 60 dias para EIA (prorrogável por mais 30 dias, em caso de complementações) | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 2º e 3º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 21 da IN 184/08 e art. 2º da Conama 428/10 | 30 dias após solicitação de manifestação / 60 dias para EIA (prorrogável por mais 30 dias, em caso de complementações) | Art. 21 da IN 184/08 / Art. 2º e 3º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
Item “Complementações”. Prosseguir apenas se algum órgão tiver solicitado complementação.
Ibama | No caso de solicitação de complementações pelos órgãos envolvidos (ou indicação de incompatibilidade ou solicitação de complementações pelo ICMBio) porventura protocoladas no Ibama, tais documentos foram encaminhados ao empreendedor? | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | - | - | - | -
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | - | - | - | -
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | - | - | - | -
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | - | - | - | -
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 e art. 6º da Portaria MMA 55/14 | 15 dias úteis após o recebimento da solicitação de complementações ou indicação de incompatibilidade | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | #VALUE! | #VALUE!
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 3º da Conama 428/10 | - | - | - | -
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 3º da Conama 428/10 | - | - | - | -
Empreendedor | Foram protocolizados os estudos complementares exigidos pelos órgãos envolvidos? (* No caso do ICMBio, podem ser estudos complementares ou alternativas de projeto que busquem compatibilizar o empreendimento com a UC; depende de qual foi a manifestação do ICMBio no item anterior). | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 60 dias para EIA e 20 dias para outros estudos, após o recebimento do ofício | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 60 dias para EIA e 20 dias para outros estudos, após o recebimento do ofício | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 60 dias para EIA e 20 dias para outros estudos, após o recebimento do ofício | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 60 dias para EIA e 20 dias para outros estudos, após o recebimento do ofício | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 e art. 3º da Conama 428/10 | - | - | - | -
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 3º da Conama 428/10 | - | - | - | -
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 3º da Conama 428/10 | - | - | - | -
Órgãos envolvidos | Os órgãos envolvidos encaminharam manifestação final acerca do EIA/RIMA? | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, após o recebimento do estudo inicial | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, após o recebimento do estudo inicial | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, após o recebimento do estudo inicial | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 7º da PI 60/15 | 90 dias para EIA e 30 dias para outros estudos, após o recebimento do estudo inicial | Art. 7º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
ICMBIO
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 e art. 3º da Conama 428/10 | 60 dias para EIA, após solicitação de manifestação inicial / 60 dias para EIA, após solicitação inicial (prorrogável por mais 30 dias, em caso de complementações) | Art. 5º da Portaria MMA 55/14 / Art. 3º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
OEMA
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 3º da Conama 428/10 | 60 dias para EIA, após solicitação de manifestação inicial (prorrogável por mais 30 dias, em caso de complementações) | Art. 3º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 3º da Conama 428/10 | 60 dias para EIA, após solicitação de manifestação inicial (prorrogável por mais 30 dias, em caso de complementações) | Art. 3º da Conama 428/10 | #VALUE! | #VALUE!
Fim do item “Complementações”.
Empreendedor | Caso o ICMBio tenha indeferido o pedido de autorização, foi apresentada àquele Instituto, por intermédio do Ibama, solicitação de revisão da decisão? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | 15 dias úteis após o recebimento do indeferimento | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | #VALUE! | #VALUE!
Órgãos envolvidos | Caso o ICMBio tenha indeferido a autorização e o empreendedor tenha solicitado revisão da decisão, foi apresentada ao Ibama nova manifestação conclusiva? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | 15 dias úteis após o recebimento do recurso | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Caso o ICMBio tenha indeferido o pedido de autorização, foi apresentada àquele Instituto solicitação de revisão da decisão? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | 30 dias após o recebimento do indeferimento | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | #VALUE! | #VALUE!
Órgãos envolvidos | Caso o ICMBio tenha indeferido a autorização e o Ibama tenha solicitado revisão da decisão, foi apresentada ao Ibama nova manifestação conclusiva? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | 30 dias após o recebimento do recurso | Art. 6º da Portaria MMA 55/14 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foi elaborado parecer conclusivo sobre a viabilidade ambiental do empreendimento? (considerar, no mínimo: parecer sobre a audiência pública, manifestação dos órgãos envolvidos, certidão municipal de uso e ocupação do solo, compensação ambiental – cálculo do grau de impacto e indicação das UCs –, autorização de supressão, outras autorizações (ex. outorga para captação de recursos hídricos), dados do empreendedor e regularidade do CTF, demais documentos do processo administrativo). | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 24, 25 e 26 da IN 184/08 e art. 10 da Conama 237/97 | - | - | - | -
Empreendedor | No caso de solicitação de complementações pelo Ibama, foram protocolizados, em uma única vez, os estudos adicionais exigidos? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da Conama 237/97 | 4 meses (prorrogável) após recebimento do parecer | Art. 15 da Conama 237/97 | #VALOR! | #VALOR!
Ibama | No caso de solicitação de complementações pelo Ibama capazes de alterar o componente avaliado pelo ICMBio, foi encaminhada nova consulta ao órgão? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 5º da Portaria MMA 55/14 | 30 dias após recebimento das complementações | Art. 5º da Portaria MMA 55/14 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | No caso de solicitação de complementações, foi elaborado novo parecer conclusivo sobre a viabilidade ambiental do empreendimento? (considerar, no mínimo: parecer sobre a audiência pública, manifestação dos órgãos envolvidos, certidão municipal de uso e ocupação do solo, compensação ambiental – cálculo do grau de impacto e indicação das UCs –, autorização de supressão, outras autorizações (ex. outorga para captação de recursos hídricos), dados do empreendedor e regularidade do CTF, demais documentos do processo administrativo). | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 24, 25 e 26 da IN 184/08 e art. 10 da Conama 237/97 | 6 meses para EIA (após aceite do estudo) / 1 ano para EIA e/ou audiência pública, ou 6 meses para outros estudos, após o requerimento de licença | Art. 20 da IN 184/08 / art. 14 da Conama 237/97 | #VALOR! | #VALOR!
Ibama | No caso de o empreendimento ter sido considerado viável ambientalmente, foram elaborados o fax cobrança, as GRUs, os despachos das chefias e a LP? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Empreendedor | Foram apresentados os comprovantes de pagamento referentes à análise técnica e à LP? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 26 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | Foram encaminhadas cópias das publicações de recebimento da LP? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 26 da IN 184/08, art. 10 da Conama e Conama 06/86 | - | - | - | -
Ibama | No caso de o empreendimento ter sido considerado inviável ambientalmente, foi publicado o indeferimento da LP? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 10 da Conama 237/97 | - | - | - | -
FASE DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Empreendedor | Foram apresentados o Plano Básico Ambiental, o Plano de Compensação Ambiental o Inventário Florestal e o relatório de atendimento das condicionantes da LP? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 27 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | A LI foi requerida no sistema do Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 27 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | O requerimento da LI foi publicado e a sua cópia foi encaminhada ao Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 27 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício aos órgãos envolvidos no licenciamento para manifestação técnica acerca do cumprimento do programa ambiental específico em andamento? (Enviar somente àqueles órgãos que efetivamente precisam ser consultados). | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
Órgãos envolvidos | Os órgãos envolvidos encaminharam manifestação final acerca do cumprimento do programa ambiental específico em andamento? | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 60 dias após o recebimento do PBA / 60 dias após solicitação | Art. 29 da IN 184/08 / Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 60 dias após o recebimento do PBA / 60 dias após solicitação | Art. 29 da IN 184/08 / Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 60 dias após o recebimento do PBA / 60 dias após solicitação | Art. 29 da IN 184/08 / Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 29 da IN 184/08 e art. 6º da PI 60/15 | 60 dias após o recebimento do PBA / 60 dias após solicitação | Art. 29 da IN 184/08 / Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foi elaborado parecer conclusivo sobre a instalação do empreendimento? (considerar, no mínimo: manifestação dos órgãos envolvidos, compensação ambiental (termo de compromisso), autorização de supressão, outras autorizações (ex. outorga para captação de recursos hídricos), dados do empreendedor e regularidade do CTF, demais documentos do processo administrativo). | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 28 e 30 da IN 184/08 | 75 dias após o recebimento do PBA | Art. 28 da IN 184/08 | #VALUE! | #VALUE!
Empreendedor | No caso de solicitação de complementações pelo Ibama, foram protocolizados, em uma única vez, os estudos adicionais exigidos? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 28 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | No caso de solicitação de complementações, foi elaborado novo parecer conclusivo sobre a instalação do empreendimento? (considerar, no mínimo: manifestação dos órgãos envolvidos, compensação ambiental (termo de compromisso), autorização de supressão, outras autorizações (ex. outorga para captação de recursos hídricos), dados do empreendedor e regularidade do CTF, demais documentos do processo administrativo). | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 28 e 30 da IN 184/08 | 75 dias após o recebimento do PBA | Art. 28 da IN 184/08 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foram elaborados o fax cobrança, as GRUs, os despachos das chefias e a LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Empreendedor | Foram apresentados os comprovantes de pagamento referentes à análise técnica e à LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 31 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | Foram encaminhadas cópias das publicações de recebimento da LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 31 da IN 184/08 | - | - | - | -
FASE DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Empreendedor | Foi apresentado o relatório de atendimento das condicionantes da LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 32 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | A LO foi requerida no sistema do Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 32 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | O requerimento da LO foi publicado e a sua cópia foi encaminhada ao Ibama? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 32 da IN 184/08 | - | - | - | -
Ibama | Foi enviado ofício aos órgãos envolvidos no licenciamento para manifestação técnica acerca do cumprimento do programa ambiental específico em andamento? (Enviar somente àqueles órgãos que efetivamente precisam ser consultados). | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 15 dias após o recebimento do PBA | Art. 8º da PI 60/15 | - | -
Órgãos envolvidos | Os órgãos envolvidos encaminharam manifestação final acerca do cumprimento do programa ambiental específico em andamento? | FUNAI
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 60 dias após solicitação | Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Fundação Cultural Palmares
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 60 dias após solicitação | Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
IPHAN
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 60 dias após solicitação | Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ministério da Saúde
|  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 8º da PI 60/15 | 60 dias após solicitação | Art. 8º da PI 60/15 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foi elaborado parecer conclusivo sobre a operação do empreendimento? (considerar, no mínimo: dados do empreendedor e regularidade do CTF, demais documentos do processo administrativo). | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 33 da IN 184/08 | 45 dias após o recebimento do relatório do empreendedor | Art. 28 da IN 184/08 | #VALUE! | #VALUE!
Empreendedor | No caso de solicitação de complementações pelo Ibama, foram protocolizados, em uma única vez, os estudos adicionais exigidos? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Ibama | No caso de solicitação de complementações, foi elaborado novo parecer conclusivo sobre a operação do empreendimento? (considerar, no mínimo: dados do empreendedor e regularidade do CTF, demais documentos do processo administrativo). | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 33 da IN 184/08 | 45 dias após o recebimento do relatório do empreendedor | Art. 28 da IN 184/08 | #VALUE! | #VALUE!
Ibama | Foram elaborados o fax cobrança, as GRUs, os despachos das chefias e a LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | - | - | - | - | -
Empreendedor | Foram apresentados os comprovantes de pagamento referentes à análise técnica e à LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 35 da IN 184/08 | - | - | - | -
Empreendedor | Foram encaminhadas cópias das publicações de recebimento da LI? | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | Data | Fundamento Legal | Prazo legal | Fundamento para prazo | Data do prazo | Atrasado? | Registro
[5 empty] | - | Art. 35 da IN 184/08 | - | - | - | -
Formulas:
Data do prazo = WORKDAY([Data],15)
Note on H423: - Prazo do Ibama é inferior ao prazo dos órgãos envolvidos!
Note on H429: - Prazo do Ibama é inferior ao prazo dos órgãos envolvidos!
Note on J180: - A legislação determina apenas prazo mínimo.